## Form
|  | KYS RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME FORMU | [15 empty] | Doküman No |  | FR-007
[18 empty] | Yayın Tarihi |  | 8/02/2022
[18 empty] | Revizyon Tarihi |  | -
[18 empty] | Revizyon No |  | 0
BİRİM | Kayseri Üniversitesi Merkez ve İlçe Yerleşkeleri | [13 empty] | SON GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ |  |  |  | -
A |  |  |  | B | [7 empty] | C |  |  |  |  | D
BİRİM/BİNA |  |  | FAALİYET/SÜREÇ | RİSK | TAKİBİN YAPILACAĞI KAYIT(LAR) | ETKİLECEK KİŞİLER | Şiddet - Ş | Olasılık - O | Risk (Ş*O) | RİSK DERECESİ-ÖNCELİKLENDİRME | KARAR | RİSK GİDERME YÖNTEMİ/ŞEKLİ - ÖNLEYİCİ FAALİYET(LER) |  | SÜREÇ SORUMLUSU | TERMİN | DÖF NO / KAYIT NO | SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  | ETÜT-PROJE | Kontrollüklerin Zamanında yapılmaması/gecikmesi | Yüklenici tarafından verilen ve idare tarafından onaylanan "iş programı" | İÇ | 3 | 2 | 6 | Düşük | Kontrol Etmek | Kontrol Komisyonunun iş sürecini takip edip zamanında geçici kabul ve kabul işlemlerini gerçekleştirmesi |  | Etüt Şube Müdürlüğü-Yapım ve Denetleme Şube Müdürlüğü Personeli | İş Boyunca
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  | ETÜT-PROJE | İşlerin zamanında bitmemesi | Yüklenici tarafından verilen ve idare tarafından onaylanan "iş programı" | İÇ | 3 | 2 | 6 | Düşük | Kontrol Etmek | Yüklenici firmanın yaptığı işlerin takibi ve işin zamanında tamamlanmasının sağlanması. |  | Etüt Şube Müdürlüğü-Yapım ve Denetleme Şube Müdürlüğü Personeli | İş Boyunca
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  | ETÜT-PROJE | Yükleniciye yapılan ödemelerin hatalı olması | Yüklenici hakedişleri | İÇ-DIŞ | 3 | 3 | 9 | Orta | Kontrol Etmek | Hakedişlerin AMP'deki ihale dosyası ve MYS ödeme sistemi ile kontrol edilmesi. |  | Etüt Şube Müdürlüğü-Yapım ve Denetleme Şube Müdürlüğü Personeli | İş Boyunca
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  | BAKIM ONARIM | Elektrik ve Mekanik sistemlerin periyodik bakımlarının aksatılması | Periyodik bakım sözleşmeleri ve servis formları. | İÇ-DIŞ | 3 | 3 | 9 | Orta | Kontrol Etmek | Bakımların, periyodik bakım sözleşmelerindeki bakım peryotlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolü ile sözleşmeye göre bakım formlarının düzenli tutulması. |  | Teknik Bakım Şube Müdürlüğü Personeli | Sürekli
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  | BAKIM ONARIM | Personelin iş kazası riski | Kişisel Koruyucu Donanın Kullanımı ve Bakımı Eğitim Formu | İÇ | 3 | 3 | 9 | Orta | Kontrol Etmek | Personelin aldığı eğitimler doğrultusunda çalıştığının kontrol edilmesi, Gerekli korucuyucu donanımları kullanmasının teşvik edilerek ihamallerin önüne geçilmesi. |  | Teknik Bakım Şube Müdürlüğü Personeli | İş Boyunca
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  | TAŞINIR KAYIT KONTROL HİZMETLERİ | Taşınırların giriş kaydının yapılmaması, Taşınırların giriş kaydına esas olmak üzere düzenlenen taşınır işlem fişlerinin muhasebe birimine gönderilmemesi. | Taşınır kayıt sistemi | İÇ | 2 | 1 | 2 | Çok Düşük | Kontrol Etmek | Kayda esas belgede taşınırların cins, nitelik ve miktarları eksik ya da hatalı yazılmış ise, taşınır işlem fişi düzenlenirken hataların düzeltilerek kayıtlarının yapılması. Satın alınan Taşınırlar için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin bir nüshasının ödeme emri belgesine eklenerek muhasebe birimine gönderilmesi. |  | Taşınır Kayıt Yetkilisi | Sürekli
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  | TAŞINIR KAYIT KONTROL HİZMETLERİ | Taşınırların ambarda muhafaza edilmemesi ve yönetilmemesi, Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevden ayrılması durumunda Devir işlemlerini yapmaması. | Taşınır kayıt sistemi | İÇ | 2 | 1 | 2 | Çok Düşük | Kontrol Etmek | Ambarda yangın ve su basması tehlikelerine karşı gereken önlemlerin alınması.Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilen personelin, devir ve teslim işlemleri tamamlanmadan görevinden ayrılmasına harcama yetkilisi tarafından muvafakat/onay verilmez; devir ve teslim işlemi tamamlanmadan atama ya da görevlendirme işlemlerine ilişkin tebligat yapılmaz. |  | Taşınır Kayıt Yetkilisi | Sürekli
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  | SATIN ALMA İŞLEMLERİ | Personel tarafından bakım onarım faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin temininin zamanında yapılmaması | Arıza takip sistemi, Taşınır kayıt sistemi (depo ve ambarlar) | İÇ-DIŞ | 3 | 2 | 6 | Düşük | Kontrol Etmek | Taşınır kayıtların (depo ve ambarların) stok takiplerinin yapılarak kritik stok miktarlarınn kontrol edilmesi. |  | Etüt Şube Müdürlüğü-Yapım ve Denetleme Şube Müdürlüğü Personeli | Sürekli
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  | YAZI İŞLERİ | Gelen-Giden evrak kayıtlarının düzenli tutulmaması | Gelen- Giden evrak kayıt defteri | İÇ | 2 | 1 | 2 | Çok Düşük | Kontrol Etmek | Evrak kayıt tarih ve numarası olmayan evrakların işleme alınmaması. |  | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Personeli | Sürekli
[13 empty] | Hazırlayan |  | Onaylayan
[13 empty] | KASGEM |  | KASGEM Müdürü