## Revizyon Bilgileri
REVİZYON BİLGİLERİ
Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklaması
0 | - | İlk Yayın

## Açıklamalar ve Bilgi
RİSK MATRİSİ
Risk değerlendirme sırasında, olası risklerin şiddeti ile oluşma olasılıkları arasındaki ilişkiye bağlı olarak söz konusu riskler derecelendirilebilir. Risklerin ortaya çıkmasını engelleyecek olan aksiyonların şekillendirilmesi buna göre önceliklendirilmelidir.
Riskin Gerçekleşme Olasılığı Tahmin Ederken Sorulabilecek Sorular Bu sorulara cevap verirken Tablo 1’e bakınız. |  |  | Riskin Etkisini Tahmin Ederken Sorulabilecek Sorular Bu sorulara cevap verirken Tablo 2’ye bakınız.
1) Daha önce bu kurumda/bölümde/süreçte gerçekleşti mi? 2) Kurum içinde diğer bölüm/süreçlerde daha önce gerçekleşti mi? 3) Çalışan sayısı ile risk arasında bir bağlantı var mı? 4) Bu kuruma/bölüme/sürece benzer kurum/bölüm/süreçlerde aynı ya da benzer durumlar yaşandı mı? 5) Konuyla ilgili istatistiki bilgi var mı? 6) Bu risk unsurunu gerçekleştirmenin olasılık derecesi nedir? |  |  | 1) Çalışanların ve/veya öğrencilerin uğrayabileceği fiziksel ve psikolojik zararın boyutu nedir? 2) Kurumun uğrayabileceği finansal kaybın boyutu nedir? 3) Kurumun uğrayabileceği iş gücü kaybının boyutu nedir? 4) Kurumun kaybedeceği itibarın boyutu nedir? 5) Durumun medyaya yansıması halinde yerel, ulusal ya da uluslararası haber olma durumu nedir?
Tablo 1 Riskin Gerçekleşme Olasılığı
OLASILIK TANIMI | AÇIKLAMA
Çok Yüksek (5) | Risk durumu birçok kez gerçekleşti şu anda da gerçekleşiyor.
Yüksek (4) | Risk durumu birçok kez gerçekleşti. Risk durumu bazen gerçekleşti. Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun.
Orta (3) | Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir. Benzer bölüm/süreçlerde belirli durumda gerçekleşti. Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir.
Düşük (2) | Risk durumu gerçekleşme ihtimali çok çok az ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. Benzer bölüm/süreçlerde ancak özel durumda gerçekleşti.
Çok Düşük (1) | Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil, istisnai durum.
Tablo 2 Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisi aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak hesaplanır.
OLASILIK TANIMI | AÇIKLAMA
Çok Yüksek (5) | Çalışanın ölümü, Çok ciddi finansal kayıp, Ciddi itibar kaybı, Uluslararası medyada uzun süreli olumsuz olarak yer almak,
Yüksek (4) | Çalışanların ciddi yaralanmaları, uzuv kaybetmeleri, Ciddi finans kayıpları, İtibarın zayıflaması, Uluslararası medyada olumsuz olarak kısa süre yansımak,
Orta (3) | Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar, Önemli finans kayıpları İtibarın kaybolmasına yol açacak durumlar Ulusal medyaya kısa vadeli olumsuz olarak yansımak,
Düşük (2) | İlk yardım gerektirecek küçük yaralanmalar, Önemli olmayan finansal kayıpları, İtibar kaybına yol açmayacak durumlar, Yerel medyaya olumsuz yansıma,
Çok Düşük (1) | Çalışanlara zarar gelmesi söz konusu değil, Önemli olmayan finansal kayıplara yol açacak durumlar İtibar kaybı yaratmayacak durumlar Medyaya yansımamak
KARAR
Kaçınmak | İşi gerçekleştirmenin başka yollarını arama. Var olan hizmeti sonlandırmak, bazı faaliyetleri durdurmak veya belirli bir tehlike bulundurmayan işyeri yerleşkesi seçmek gibi anlamlara gelir
Devretmek | Riski bir başka kuruma veya bireye devretme. Bu uygulamada aslında risk yok edilmiş olmayacaktır, sadece riskin sorumluluğunun başkası tarafından yüklenilmesi sağlanacaktır. Risk, riskin transfer edildiği birimde analiz edilmelidir.
Kontrol Etmek | Karşılaşılabilecek riskler tanımlandıktan sonra bu risklerin etkisini veya gerçekleşme olasılıklarını azaltmak için ek önlemler alarak, riske yanıt verme planı oluşturma çalışmasıdır.
Kabullenmek | Kabullenme de bir risk yanıtlama planıdır. Göz ardı edilebilecek riskler kurum taraflarınca kabul edilir.
| Etki Puanı | Olasılık Puanı
| 1 | 1
| 2 | 2
| 3 | 3
| 4 | 4
| 5 | 5

## Form
| T.C. KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Risk Analizi ve Değerlendirilmesi Formu | [15 empty] | Doküman No |  | FRM-0499
[17 empty] | Yayın Tarihi |  | --
[17 empty] | Revizyon Tarihi |  | --
[17 empty] | Revizyon no |  | 1
BİRİM | YAPI İŞLERİ veTEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | [12 empty] | SON GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ |  |  |  | --
A |  | B | [8 empty] | C |  |  |  |  | D
BİRİM/BİNA | FAALİYET/SÜREÇ | RİSK | RİSKİN KAYNAĞI (İÇ-DIŞ) | TAKİBİN YAPILACAĞI KAYITLAR | ETKİLENECEK KİŞİLER | Etki - E | Olasılık - O | Risk(E*O) | RİSK ÖLÇEĞİ | KARAR | RİSK GİDERME YÖNTEMİ/ŞEKLİ - ÖNLEYİCİ FAALİYETLER | SÜREÇ SORUMLUSU | TERMİN |  | DÖF NO/KAYIT NO | SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | ETÜT-PROJE | Kontrollüklerin Zamanında yapılmaması/gecikmesi | İÇ |  | Birim, Kurum | 3 | 2 | 6 | DÜŞÜK | Kontrol Etmek | Kontrol Komisyonunun iş sürecini takip edip zamanında geçici kabul ve kabul işlemlerini gerçekleştirmesi | Teknik Ekip Şube Müdürü Hacı TUNÇ Mehmet Fatih TOSUN | İş Boyunca
|  | İşlerin zamanında bitmemesi | İÇ |  | Birim, Kurum | 3 | 2 | 6 | DÜŞÜK | Kontrol Etmek | Yüklenici firmanın yaptığı işlerin takibi ve işin zamanında tamamlanmasının sağlanması. | Teknik Ekip Şube Müdürü Hacı TUNÇ Mehmet Fatih TOSUN | İş Boyunca
|  | Yapılan işlerde yüklenici firma işçilerinin iş güvenliği kontrollüğünün yapılmama ve sonucunda iş kazası olma riski | İÇ-DIŞ |  | Yüklenici Firma, Personeller | 3 | 3 | 9 | ORTA | Kontrol Etmek | İşçinin gerekli emniyeti alınmasının sağlanması.Gerekli korucuyucu donanımları kullanmasının sağlanması. | Teknik Ekip Şube Müdürü Hacı TUNÇ Mehmet Fatih TOSUN | İş Boyunca | [6 empty] | "
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞII | ELEKTİRİK/ BAKIM ONARIM | Pano kapaklaının sağlam olmama ve akım riski | İÇ-DIŞ |  | Personeller,Öğrenciler, Ziyaretçiler | 3 | 3 | 9 | ORTA | Kontrol Etmek | Pano kapaklarının sürekli kontrol edilmesi, kilitli tutulmasının sağlanması kilitlerin eksik/arızalı olanlarının yenilenmesi sağlanmalıdır. | Teknik Ekip Şube Müdürü Sezai YÜCEL Mehmet Fatih TOSUN | Sürekli
|  | Arıza veya kontrol sırasında personelin akıma kapılma, yaralanma,ölme riski | İÇ-DIŞ |  | Personeller,Öğrenciler, Ziyaretçiler | 4 | 3 | 12 | ORTA | Kaçınmak | İşçinin gerekli emniyeti alınmasının sağlanması, eğitilmesi. Gerekli korucuyucu donanımları kullanmasının sağlanması. | Teknik Ekip Şube Müdürü Sezai YÜCEL Mehmet Fatih TOSUN | Sürekli
|  | Elektrik Kaçağı Nedeniyle Kişilerin ve Hizmetin Zarar Görmesi Riski | İÇ-DIŞ |  | Personeller,Öğrenciler, Ziyaretçiler | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK | Kontrol Etmek | Kampüsteki elektrik altyapısının sürekli kontrol edilip eksik/arızalı olanların yenilenmesi sağlanmalıdır. | Teknik Ekip Şube Müdürü Sezai Yücel Mehmet Fatih TOSUN | Sürekli
|  | Jenaratörlerin devreye girmemesi riski | İÇ-DIŞ |  | Personeller,Öğrenciler, Ziyaretçiler | 3 | 2 | 6 | DÜŞÜK | Kontrol Etmek | Olası elektrik kesintilerinde mağduriyete sebep vermemek için jenaratörün çalışır durumda olduğu ve bakımlarının yapıldığının kontrolü yapılmalıdır. | Teknik Ekip Şube Müdürü Sezai Yücel Mehmet Fatih TOSUN | Sürekli
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞII | MEKANİK/ BAKIM ONARIM | Makine ve techizatların(buhar kazanları klimalar su depoları v.s.) arıza yapması riski | İÇ-DIŞ |  | Personeller,Öğrenciler, Ziyaretçiler | 3 | 2 | 6 | DÜŞÜK | Kontrol Etmek | Olası arızalarda sürekli kontrol ve arızanın giderilmesi gerekmektedir.Rutin periyodik bakımların yapılması sağlanmalıdır. | Teknik Ekip Şube Müdürü Sezai Yücel Mehmet Fatih TOSUN | Sürekli
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞII | PARK VE BAHÇELER /BAKIM ONARIM | Olası iş kazaları | İÇ |  | Personeller | 4 | 3 | 12 | ORTA | Kaçınmak | Gerekli iş kıyafetlerin ve kişisel koruyucu donanımların giyilmesini sağlamak. | Teknik Ekip Şube Müdürü Sezai Yücel Mehmet Fatih TOSUN | İş Boyunca
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | TAŞINIR KAYIT KONTROL HİZMETLERİ | Taşınırların giriş kaydının yapılmaması, Taşınırların giriş kaydına esas olmak üzere düzenlenen taşınır işlem fişlerinin muhasebe birimine gönderilmemesi. | İÇ | Taşınır Kontrol Sistemi | Personeller | 2 | 1 | 2 | ÇOK DÜŞÜK | Kontrol Etmek | Kayda esas belgede taşınırların cins, nitelik ve miktarları eksik ya da hatalı yazılmış ise, taşınır işlem fişi düzenlenirken hataların düzeltilerek kayıtlarının yapılması. Satın alınan Taşınırlar için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin bir nüshasının ödeme emri belgesine eklenerek muhasebe birimine gönderilmesi. | İlgili Personel Şube Müdürü Hacı Tunç Mehmet Fatih TOSUN | Sürekli
|  | Taşınırların ambarda muhafaza edilmemesi ve yönetilmemesi, Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevden ayrılması durumunda Devir işlemlerini yapmaması. | İÇ |  | Personeller | 2 | 1 | 2 | ÇOK DÜŞÜK | Kontrol Etmek | Ambarda yangın ve su basması tehlikelerine karşı gereken önlemlerin alınması.Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilen personelin, devir ve teslim işlemleri tamamlanmadan görevinden ayrılmasına harcama yetkilisi tarafından muvafakat/onay verilmez; devir ve teslim işlemi tamamlanmadan atama ya da görevlendirme işlemlerine ilişkin tebligat yapılmaz. | Perihan YILMAZ Şube Müdürü Hacı Tunç Mehmet Fatih TOSUN | Sürekli
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | SATIN ALMA VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ | Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi (Yaklaşık maliyetlerin çıkartılırken firmaların gerçeğe aykırı fiyat vermeleri yada hiç fiyat vermemeleri). | İÇ-DIŞ |  | Kurum | 3 | 4 | 12 | ORTA | Kontrol Etmek | Ek personel ile piyasa araştırma görevlisinin saha ziyaretleri ve fiyat araştırma çalışmaları. | İlgili Personel Tuba DURMUŞ Şube Müdürü Hacı Tunç Mehmet Fatih TOSUN | Sürekli
|  | İlçe kampüslerinin ihalelerine katılımın az olması ve yeterli kalitede hizmet alınamaması. | İÇ-DIŞ |  | Öğrenciler, Kurum | 3 | 4 | 12 | ORTA | Kontrol Etmek | İlçelerde daha çok firmalara ulaşılabilmesi adına belediyelerin ilan panolarına ve zabıta anons merkezlerinde ilgili ihale ilan duyurularının yapılması. Yerel gazete ve birim web sitemizde ihale ilanının yayınlanması. | İlgili Personel Tuba DURMUŞ Şube Müdürü Hacı Tunç Mehmet Fatih TOSUN | Sürekli
|  | Mal ve malzeme taleplerindeki ihtiyaç duyulan ürünlerin Teknik şartnamesinin hazırlanmasında hatalar ve eksikler bulunması halinde yanlış ürün alınabilmesi. | İÇ-DIŞ |  | Personeller, Birim | 3 | 3 | 9 | ORTA | Kontrol Etmek | Uzman kişiler tarafından teknik şartnamenin hazırlanması. | İlgili Personel Tuba DURMUŞ Şube Müdürü Hacı Tunç Mehmet Fatih TOSUN | Sürekli
|  | İhale sırasında ve öncesinde olabilecek arbede/kavga durumu. | İÇ-DIŞ |  | Personeller,Öğrenciler, Ziyaretçiler | 3 | 2 | 6 | DÜŞÜK | Kontrol Etmek | İhale sırasında ve öncesinde çıkabilecek olumsuz durumlara karşı güvenlik görevlileri ve emniyet personeline haber verilerek ihale sırasında eşlik etmeleri sağlanmaktadır. | Teknik Ekip Şube Müdürü Hacı Tunç Mehmet Fatih TOSUN | Sürekli
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | YAZI İŞLERİ BİRİMİ | Gelen-Giden evrak hazırlanması, dosyalanması sırasında personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması | İÇ |  | Personeller,Öğrenciler, Ziyaretçiler | 2 | 1 | 2 | ÇOK DÜŞÜK | Kontrol Etmek | Mevzuat takibinin ve konu ile ilgili sürecin takibini titizlikle yapılmasını sağlamak, gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak. | Perihan YILMAZ Şube Müdürü Hacı Tunç Mehmet Fatih TOSUN | İş Sürecinde